## a. Hoja de ruta gestión del cam
| HOJA DE RUTA GESTIÓN DEL CAMBIO | [6 empty] | Fecha: | 30-04-2025 | [20 empty] | Matriz origen número de colaboradores ANLA a corte 16 abril 2024
[10 empty] | Espacio para origen listas desplegables | [11 empty] | Espacio Matriz origen de preguntas 1,11 | [7 empty] | Grupos | Funcionario | Contratista | Total | resistencia | Procesos | Funcionario | Contratista | Total | resistencia | 0 | Colaboradores | Resistencia
[8 empty] | Versión: | 3 | Sistema de Gestión de Calidad - SGC | Sí | Menor a 3 meses (urgente) | Dependencias | Financieros | Nivel bajo – Innovación incremental Descripción: Mejoras pequeñas a lo que ya existe. Son actividades que siguen formas conocidas y seguras de hacer las cosas. | Baja | Obligatorio | Probabilidad baja | Bajo | Iniciativa | Estructural | 1.11.1. ¿Cuál es el sistema de gestión que lidera el proyecto o la iniciativa? (Se recomienda revisar la política de operación número 7 del procedimiento de gestión del cambio DPI-PR-11) | Sistema de Gestión de Calidad - SGC |  | Dependencias | Funcionario | Contratista | Total | Resistencia | DG - DESPACHO DIRECCION GENERAL | 8 | 9 | 17 | 34.6667 | Direccionamiento, Planeación e Innovación | 16 | 20 | 36 | 36.5476
[10 empty] | Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST | No | Mayor a 3 meses y menor a 1 año (a corto plazo) | Grupos | Operativos | Nivel medio – Innovación adyacente Descripción: Cambios que combinan lo que ya sabemos hacer con algo nuevo. Puede ser una nueva forma de ofrecer un servicio o de usar una herramienta. | Media | Voluntario | Probabilidad media | Medio | Proyecto | Procesos | 1.11.2. Al implementar el cambio, ¿se afectan las actividades del proceso y/o su información documentada? | Sí | ¿Cuáles son las actividades del proceso y/o la información documentada afectada? | DG - DIRECCION GENERAL | 12 | 21 | 33 | 34.6667 | DG - GRUPO DE COMUNICACIONES | 4 | 12 | 16 | 34.6667 | Direccionamiento Tecnológico | 19 | 62 | 81 | 35.6885
[8 empty] | Código: | DPI-FO-08 | Sistema de Gestión Ambiental - SGA | N/A | Mayor a 1 año (a mediano o largo plazo) | Procesos | Reputacionales | Nivel alto – Innovación radical o disruptiva Descripción: Ideas totalmente nuevas que transforman la forma en que se trabaja, se organiza o se usan las tecnologías. Implican un cambio grande. | Alta |  | Probabilidad alta | Alto |  | Tecnológico |  | Mayor satisfacción de colaboradores |  | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 8 | 11 | 19 | 38.4286 | OAP - GRUPO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 4 | 2 | 6 | 38.4286 | Instrumentos y Regionalización | 29 | 60 | 89 | 35.5237
[10 empty] | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI |  |  |  | De procesos | [6 empty] | Cultural |  | Nuevos productos o servicios |  | OAJ - OFICINA ASESORA JURIDICA | 40 | 83 | 123 | 30.6 | OAP - DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 4 | 9 | 13 | 38.4286 | Gestión de Comunicaciones | 4 | 12 | 16 | 34.6667
[21 empty] | Cambio transversal |  | Nuevos procesos |  | OCDI - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 7 | 1 | 8 | 38 | OAJ - DESPACHO OFICINA ASESORA JURIDICA | 4 | 3 | 7 | 30.6 | Participación Ciudadana | 9 | 32 | 41 | 37.6935
| ¿Listo para fortalecer tu proyecto o iniciativa con herramientas que contribuyan a la adopción efectiva de los cambios? Antes de comenzar, es importante saber que no todos los cambios son iguales: - A veces comenzamos con una iniciativa de cambio: una idea, una acción puntual o un primer paso hacia algo nuevo. Puede ser pequeña, informal o sin todos los recursos definidos, pero con la intención de generar valor, impulsar una mejora o promover una nueva forma de hacer las cosas. - Otras veces nos enfrentamos a un proyecto de cambio, mucho más estructurado, con objetivos claros, recursos asignados y una ruta y/o metodología definida para lograr una transformación concreta y medible. Según el tipo de cambio que estés liderando, esta hoja de ruta te guiará paso a paso con el enfoque más adecuado para que logres tus metas de manera efectiva. Para más detalles consulta el procedimiento de gestión del cambio (DPI-PR-11). ¡Gracias por confiar en nosotros para acompañarte en este camino de transformación! | [21 empty] | Cambios en productos, servicios o procesos existentes |  | OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 5 | 6 | 11 | 36.3393 | OAJ - GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES | 16 | 61 | 77 | 30.6 | Control, Evaluación y Mejora | 5 | 6 | 11 | 36.3393
[23 empty] | Cambios en la ubicación es de los lugares de trabajo y sus alrededores |  | OTI - OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 19 | 62 | 81 | 35.6885 | OAJ - GRUPO DE COBRO COACTIVO | 6 | 0 | 6 | 30.6 | Evaluación de Licenciamiento Ambiental | 63 | 186 | 249 | 37.6316
| A continuación diligencia los campos obligatorios de esta hoja de ruta marcados en color verde: | [21 empty] | Cambio en la organización del trabajo |  | SAF - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 96 | 77 | 173 | 35.6087 | OAJ - GRUPO DE CONCEPTOS JURIDICOS | 4 | 4 | 8 | 30.6 | Seguimiento de Licenciamiento Ambiental | 129 | 747 | 876 | 35.8364
[23 empty] | Cambio de equipos tecnológicos |  | SMPCA - SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA AMBIENTAL | 43 | 59 | 102 | 37.6935 | OAJ - GRUPO DE DEFENSA JURÍDICA | 10 | 15 | 25 | 30.6 | Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales | 25 | 46 | 71 | 35.5237
1. SOLICITUD DE GESTIÓN DEL CAMBIO - DESCRIPCIÓN GENERAL | [22 empty] | Fuerza de trabajo (conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole) |  | SELA - SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES | 63 | 186 | 249 | 37.6316 | OCDI - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 7 | 1 | 8 | 38 | Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales | 8 | 31 | 39 | 35.5237
[23 empty] | Cambios en los requisitos legales y otros requisitos. |  | SIPTA - SUBDIRECCION DE INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | 62 | 137 | 199 | 35.5237 | OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 5 | 6 | 11 | 36.3393 | Actuaciones Sancionatorias Ambientales | 16 | 61 | 77 | 30.6
Toda transformación comienza con una idea. En esta sección queremos conocer tu proyecto o iniciativa: ¿qué estás planeando?, ¿qué buscas lograr?, ¿a quiénes impacta? Esta información es el primer paso para acompañarte estratégicamente en el camino del cambio. Entre más claro lo cuentes, mejor podremos apoyarte. | [22 empty] | Cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros y riesgos de la SST |  | SSLA - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES | 129 | 747 | 876 | 35.8364 | OTI - GRUPO DE ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN TI | 4 | 9 | 13 | 35.6885 | Gestión del Talento Humano | 27 | 2 | 29 | 35.6087
[23 empty] | Desarrollos en conocimiento y tecnología | [6 empty] | OTI - GRUPO DE ASUNTOS GEOESPACIALES | 4 | 6 | 10 | 35.6885 | Procesos Disciplinarios | 7 | 1 | 8 | 38
[22 empty] | 1.11.4. ¿el proyecto o iniciativa de cambio afecta la seguridad y/o salud de los colaboradores? | No | ¿De que manera se afecta la seguridad y salud de los colaboradores? | [5 empty] | OTI - GRUPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | 2 | 16 | 18 | 35.6885 | Gestión Financiera | 17 | 11 | 28 | 35.6087
¿Qué es un cambio? | Es cualquier ajuste o modificación que se hace en una forma de trabajar, en las herramientas que se usan u organizan para mejorar lo que se hace o adaptarse a nuevas necesidades. |  |  |  | 1.1. Fecha de solicitud (dd/mm/aaaa): | [24 empty] | OTI - GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4 | 20 | 24 | 35.6885 | Gestión Contractual | 11 | 8 | 19 | 35.6087
[5 empty] | 1.2. ¿Qué dependencia lidera la iniciativa o proyecto? | [16 empty] | Espacio Matriz origen de preguntas 3,6 | [7 empty] | OTI - OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5 | 11 | 16 | 35.6885 | Gestión Administrativa | 27 | 23 | 50 | 35.6087
| Esto puede incluir nuevas tareas, procesos, tecnologías o maneras de colaborar, y su objetivo es hacer que todo funcione mejor. |  |  |  | 1.3. ¿Cómo se llama el proyecto o iniciativa? | [16 empty] | 3.6.1. Relacione en este espacio dicho hallazgo o no conformidad: | [7 empty] | SAF - DESPACHO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 4 | 3 | 7 | 35.6087 | Gestión Documental | 14 | 33 | 47 | 35.6087
| Recuerda que si el cambio ya está estandarizado, no es necesario que realices esta solicitud, debes abordarlo teniendo en cuenta los lineamientos ya establecidos. Por Ejm: - Modificaciones menores en formatos internos en el gestor documental (GESPRO) - Ajustes derivados de disposiciones legales o regulatorias que no implican impacto organizacional significativo (ej. ajustes en pie de firma, leyendas legales). - Actualización rutinaria de software o parches de seguridad. - Actualización de datos personales en las bases de gestión humana. |  |  |  | 1.4. Descripción del proyecto o iniciativa (incluido el objetivo) y cuál es el cambio: (Explicación detallada sobre lo que implica el cambio, cómo afecta a la entidad, su importancia , qué situación o necesidad busca mejorar y qué aspectos específicos se verán impactados) | [24 empty] | SAF - GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA | 15 | 8 | 23 | 35.6087 | Gestión Jurídica | 24 | 22 | 46 | 30.6
[5 empty] | 1.5. ¿Quién es el responsable? (Nombre y cargo) Líder del proyecto o iniciativa | [16 empty] | Espacio Matriz origen de preguntas 4.2.2.1 | [7 empty] | SAF - GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL | 11 | 8 | 19 | 35.6087 | Atención al Ciudadano | 34 | 27 | 61 | 37.6935
[5 empty] | 1.6. ¿Quién es el promotor de cambio de la dependencia? (Nombre y cargo) | [16 empty] | 4.2.2.1. ¿Dentro de cuánto tiempo? | [7 empty] | SAF - GRUPO DE GESTION DE NOTIFICACIONES | 8 | 12 | 20 | 35.6087
¿Qué tipos de cambios existen? |  |  |  |  | 1.7. Fecha (dd/mm/aaaa) estimada de implementación del proyecto o iniciativa (inicio y fin) | Inicio |  | Fin | [13 empty] | Espacio Matriz origen de preguntas 6.1 | [7 empty] | SAF - GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL | 14 | 33 | 47 | 35.6087
Estructural | Afecta la estructura jerárquica o la distribución de funciones. Ejemplo: reestructuración de departamentos, fusión de áreas, cambio en líneas de mando. |  |  |  | 1.8. Marca el tipo de cambio del proyecto o iniciativa: |  | FALSE | FALSE | FALSE | [12 empty] | 6.1.2.1. ¿En qué porcentaje cerró la ejecución del plan de gestión del cambio? | [7 empty] | SAF - GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | 17 | 11 | 28 | 35.6087
Procesos | Modificaciones en la manera en que se realizan las actividades o tareas. Ejemplo: adopción de metodologías ágiles, rediseño de procesos operativos, administrativos o de relacionamiento con la ciudadanía. |  |  |  | 1.9. ¿Por qué es importante incorporar la gestión del cambio en este proyecto o iniciativa? (Describe la necesidad del proyecto o iniciativa de cambio y cómo se llegó a esa conclusión. Para su redacción se recomienda tener en cuenta las siguientes palabras: Debilidad, ausencia, falta de, inadecuado) | [16 empty] | 6.1.8.1. Cuéntanos brevemente qué oportunidas de mejora o cambio detectaste: | [7 empty] | SAF - GRUPO DE GESTION HUMANA | 27 | 2 | 29 | 35.6087
Tecnológico | Se refiere a la incorporación o modernización de tecnologías. Ejemplo: implementación de software nuevo, automatización de procesos, digitalización. | [20 empty] | 6.1.9.1. Diligencia en este campo el enlace de la lección aprendida: | [7 empty] | SMPCA - DESPACHO SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA AMBIENTAL | 5 | 1 | 6 | 37.6935
Cultural | Se enfoca en los valores, normas, actitudes y comportamientos organizacionales. Ejemplo: fomentar una cultura de innovación, diversidad e inclusión o trabajo colaborativo. |  |  |  | 1.10. ¿Cuáles son los resultados que se esperan obtener tras la implementación del proyecto o iniciativa? (marque con un "✓") | TECNOLÓGICO: | - Reducción de tiempos | [14 empty] | 6.1.10.1. Diligencia en este campo esas buenas prácticas detectadas: | [7 empty] | SMPCA - GRUPO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PQRSD | 19 | 21 | 40 | 37.6935
Cambio transversal | Involucra dos o más tipos de cambios en la ejecución del proyecto o iniciativa de cambio. | [5 empty] | - incremento en la eficiencia | [22 empty] | SMPCA - GRUPO DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL | 9 | 32 | 41 | 37.6935
[7 empty] | - Aumento de la productividad | [22 empty] | SMPCA - GRUPO DE RELACIÓN ESTADO CIUDADANÍAS | 10 | 5 | 15 | 37.6935
| Es importante conocer los resultados que se quieren obtener, de esta forma, es posible enfocar las acciones de gestión del cambio para obtener ... … ¡cambios exitosos¡ | [5 empty] | - Reducción de errores | [22 empty] | SELA - DESPACHO SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES | 5 | 5 | 10 | 37.6316
[7 empty] | - Mejora en el flujo de información | [22 empty] | SELA - GRUPO DE ENERGÍA, REPRESAS, TRASVASES, Y EMBALSES | 10 | 38 | 48 | 37.6316
[7 empty] | - Toma de decisiones más precisa | [22 empty] | SELA - GRUPO DE EVALUACION DE AGROQUIMICOS Y PROYECTOS ESPECIALES | 10 | 13 | 23 | 37.6316
[7 empty] | Otro, ¿Cuál? | [22 empty] | SELA - GRUPO DE HIDROCARBUROS | 8 | 46 | 54 | 37.6316
[6 empty] | PROCESOS: | - Reducción de costos | [22 empty] | SELA - GRUPO DE INFRAESTRUCTURA | 10 | 25 | 35 | 37.6316
[7 empty] | - Tiempos de ciclo menores | [22 empty] | SELA - GRUPO DE MINERIA | 7 | 22 | 29 | 37.6316
[7 empty] | - Uso más eficiente de recursos | [22 empty] | SELA - GRUPO DE VALORACION Y MANEJO DE IMPACTOS EN TRAMITES DE EVALUACION | 13 | 37 | 50 | 37.6316
[7 empty] | Otro, ¿Cuál? | [22 empty] | SIPTA - DESPACHO SUBDIRECCION DE INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | 4 | 3 | 7 | 35.5237
[6 empty] | CULTURAL: | - Mayor cohesión y compromiso organizacional | [22 empty] | SIPTA - GRUPO DE REGIONALIZACIÓN Y CENTRO DE MONITOREO | 13 | 38 | 51 | 35.5237
[7 empty] | -Mejor comunicación | [22 empty] | SIPTA - GRUPO DE CERTIFICACIONES Y VISTOS BUENOS | 17 | 15 | 32 | 35.5237
[7 empty] | - Aumento de la satisfacción laboral | [22 empty] | SIPTA - GRUPO DE INSTRUMENTOS | 12 | 19 | 31 | 35.5237
[7 empty] | - Incremento en habilidades | [22 empty] | SIPTA - GRUPO DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | 16 | 62 | 78 | 35.5237
[7 empty] | - Reducción de brechas de conocimiento | [22 empty] | SSLA - DESPACHO SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES | 6 | 20 | 26 | 35.8364
[7 empty] | - Aumento en la claridad de la información | [22 empty] | SSLA - GRUPO DE ALTO MAGDALENA | 17 | 81 | 98 | 35.8364
[7 empty] | Otro, ¿Cuál? | [22 empty] | SSLA - GRUPO DE CARIBE | 21 | 120 | 141 | 35.8364
[30 empty] | SSLA - GRUPO DE MEDIO MAGDALENA | 16 | 108 | 124 | 35.8364
Sección 1.11 destinada a los proyectos o iniciativas lideradas desde el Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | 1.11. ¿El proyecto o iniciativa está motivado desde el Sistema Integrado de Gestión de la entidad? | [24 empty] | SSLA - GRUPO DE NORTE ORINOQUIA - CATATUMBO | 11 | 95 | 106 | 35.8364
[30 empty] | SSLA - GRUPO DE PACIFICO – RIO CAUCA | 15 | 78 | 93 | 35.8364
[30 empty] | SSLA - GRUPO DE SEGUIMIENTO DE AGROQUÍMICOS Y PROYECTOS ESPECIALES | 9 | 29 | 38 | 35.8364
[30 empty] | SSLA - GRUPO DE SUR ORINOQUIA - AMAZONAS | 11 | 99 | 110 | 35.8364
[30 empty] | SSLA - GRUPO VALORACIÓN Y MANEJO DE IMPACTOS EN PROCESOS DE SEGUIMIENTO | 23 | 117 | 140 | 35.8364
2.CLASIFICACIÓN COMPLEJIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA (Alta, Media, Baja) | 2. Clasificación de proyecto
No todos los cambios son iguales, y por eso es importante identificar el nivel de complejidad que puede tener tu proyecto o iniciativa. ¿Es un cambio pequeño pero significativo? ¿O uno que transforma procesos y estructuras clave? Aquí definiremos si estamos ante un cambio de baja, media o alta complejidad, lo cual nos permitirá ajustar el enfoque de gestión del cambio a lo que realmente se necesita.
Criterios
| 2.1. PLAN DE TRABAJO |  |  |  | 2.1.1. ¿El proyecto o iniciativa de cambio cuenta con un plan de trabajo, con actividades, responsables y fechas para su ejecución? (En caso de responder "Si", adjúntelo a la solicitud)
2.1.2. ¿Las acciones de gestión del cambio del proyecto o iniciativa se encuentran consignadas en algun instrumento de planeación institucional? (Por ejemplo: Plan Institucional de Gestión y Desempeño - PIGD de las políticas de MIPG, Plan de trabajo interno, Planes de mejoramiento, Plan de implementación del acuerdo de Escazú, Plan de implementación de BPM, entre otros)
| 2.2. USO DE METODOLOGÍAS |  |  |  | 2.2.1. ¿El proyecto o iniciativa de cambio cuenta con una base metodológica y/o normativa para llevar a cabo la implementación? (por ejemplo: ISO, BPM, Guías DAFP, guías externas, entre otros)
2.2.2. ¿Se tiene una fecha límite para la implementación?
2.2.3. ¿La implementación de la normativa o metodología es obligatoria o voluntaria?
2.2.4. ¿Es una apuesta de la alta Dirección? (Una apuesta de la alta dirección no es solo un proyecto, sino un foco estratégico asumido y respaldado al más alto nivel de la organización.Es una decisión estratégica prioritaria que asume el equipo directivo para orientar los recursos, esfuerzos y capacidades institucionales hacia un propósito definido)
[5 empty] | 2.2.5. ¿Se cuenta con los recursos suficientes para implementar el proyecto o iniciativa? |  |  | Recursos humanos
Recursos financieros
Recursos tecnológicos
| 2.3. URGENCIA/PRIORIDAD |  |  |  | 2.3.1. ¿En cuanto tiempo estima que se iniciará la implementación del proyecto o iniciativa de cambio?
2.4. IMPACTO EN LAS PERSONAS (ALCANCE) |  |  |  |  | 2.4.1. ¿Quiénes son los impactados o involucrados con el proyecto o iniciativa de cambio?
Recuerda: Los Stakeholders son aquellos colaboradores identificados que podrán verse afectados, de manera directa o indirecta, con la implementación del proyecto o iniciativa de cambio. Los stakeholders impactados son aquellos grupos de interés o públicos que se ven afectados directamente por el proceso de cambio a implementar en la entidad. Mientras que los stakeholders involucrados son aquellos grupos de interés o públicos impactados indirectamente por el proceso de cambio en la entidad y que deben ser tenidos en cuenta durante la estrategia de cambio. También puede darse el caso de que ningún colaborador se vea afectado por el cambio, para ello se ha denominado la categoría "No impactado"
La clasificación de roles se realiza por: (despliega el listado y escoge solo UN rol de calsificación)
| Stakeholder | Cantidad actual de colaboradores | Peso | Resistencia | Porcentaje de impacto según tipo de stakeholders (Recuerda que el % de los tres campos debe sumar 100%) |  |  |  | Describe brevemente el impacto al rol
[5 empty] | Impactados- Directos | Involucrados-Indirectos | No impactado | Total
| Total de stakeholders | 0 |  | 0
| 2.5. RIESGOS |  |  |  | 2.5.1. Se tienen identificado las consecuencias potenciales de no implementar el cambio
2.5.2. Describe brevemente ¿Cuáles son las consecuencias potenciales que implica no implementar el cambio? (La consecuencias potenciales son posibles efectos positivos o negativos que pueden impactar los procesos o los productos y/o servicios de la entidad.
| 2.6. IMPLICA PRUEBAS |  |  |  | 2.6.1. ¿Implica un periodo de transición o pruebas piloto antes de su implementación total?
| 2.7. GRADO DE INNOVACIÓN |  |  |  | 2.6.1. ¿Qué tan innovador considera que es el proyecto o iniciativa de cambio?
3. VIABILIDAD DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA PROYECTOS O INICIATIVAS
A veces una idea suena bien, pero necesita más análisis antes de pasar a la acción. En esta sección evaluamos si el proyecto o iniciativa es viable en términos de tiempo, recursos, apoyo y contexto. Si es viable, avanzamos. Si no lo es del todo, también es válido ajustar o repensar el camino. Lo importante es tener claridad para tomar decisiones informadas.
| 3.1. DURACIÓN |  |  |  | 3.1.1. Duración estimada para ejecutar las acciones de gestión del cambio, antes de la implementación del proyecto o iniciativa (DURACIÓN)
| 3.2. GRADO DE RESISTENCIA ESPERADA |  |  |  | 3.2.1. ¿Qué tanto rechazo o preocupación anticipas para la implementación del proyecto?
| 3.4. NECESIDAD DE FORMACIÓN |  |  |  | 3.4.1. ¿Qué nivel de esfuerzo se requiere en formación (entrenamientos, capacitaciones, entre otros), para la implementación del proyecto o iniciativa?
| 3.5. NECESIDAD DE COMUNICACIÓN |  |  |  | 3.5.1. ¿Qué nivel de esfuerzo se requiere en comunicación, para la implementación del proyecto o iniciativa?
| 3.6. RELACIÓN CON NO CONFORMIDADES |  |  |  | 3.6.1. ¿Con la implementación del proyecto o iniciativa se está atendiendo a una no conformidad o hallazgo de un ente de control?
3.8. COMENTARIOS ADICIONALES (Espacio para agregar cualquier comentario relevante sobre el cambio, recursos adicionales, especificaciones relevantes, entre otros)
4. CIERRE Y RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS O INICIATIVAS DE BAJA O MEDIA COMPLEJIDAD O NO VIABLES
No todos los caminos llegan al mismo destino, y eso está bien. Si tu proyecto o iniciativa No se clasificó como de bajo o medio impacto, o si se determinó que no es viable por ahora, en esta sección te compartimos recomendaciones útiles para fortalecer la ejecución de las acciones encaminadas a implementar el proyecto o iniciativa desde la óptica de gestión del cambio.
| 4.1. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL CIERRE |  |  |  | 4.1. ¿Cómo fue clasificada la solicitud?
[5 empty] | 4.2. ¿Cuál fue la razón por la que se cerró la solicitud? |  | La complejidad del proyecto o iniciativa es baja o media
No es viable
Otro motivo:
| 4.2. RECOMENDACIONES |  |  |  | 4.2.1. ¿Qué te recomendamos hacer con este proyecto o iniciativa?
4.2.1.1. Recomendaciones generales
4.2.1.2. Recomendaciones especificas del proyecto o iniciativa
4.2.2. ¿Vale la pena volver a revisarla más adelante?
5. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
Conocer a fondo el entorno, las personas y los posibles impactos del cambio es clave para desarrollar una buena estrategia. Aquí dejaremos registrada la selección de las herramientas que mejor se ajusten a tu iniciativa o proyecto para hacer un diagnóstico claro, participativo y alineado con los objetivos del cambio. No hay fórmulas únicas, pero sí instrumentos adecuados para cada caso.
| 5.1. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | 5.1. ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones? (puedes marcar varias opciones)
5.1.1. ¿Cómo se sienten los colaboradores frente al cambio?
5.1.2. ¿Qué tan preparados están los colaboradores para afrontar el cambio?
5.1.3. ¿Quiénes apoyan o se resisten al cambio?
5.1.4. ¿Qué tan clara es la comunicación sobre el proyecto?
Otro: __________________________________
5.2. Diligencia en este espacio, los instrumentos que escogiste para este diagnóstico:
6. CIERRE DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA PROYECTOS DE ALTACOMPLEJIDAD Y VIABLES
Después de recorrer todo el proceso y ejecutar el plan de gestión del cambio, es momento de hacer una pausa y mirar hacia atrás. En esta sección consolidamos los comentarios, aprendizajes y observaciones tras la implementación. ¿Qué funcionó bien?, ¿qué podríamos mejorar?, ¿cómo se sintieron las personas? Este cierre nos permite reconocer logros, identificar oportunidades y seguir fortaleciendo nuestra capacidad de gestionar el cambio de forma efectiva y sostenible.
| 6.1. CIERRE DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | 6.1.1. Fecha de cierre del plan de gestión del cambio (dd/mm/aaaa):
6.1.2.1. ¿En qué porcentaje cerró la ejecución del plan de gestión del cambio?
6.1.3. Recomendaciones y conclusiones por parte de la Oficina Asesora de Planeación:
| 6.2. CONSOLIDADO MEDICIÓN EFECTIVIDAD |  |  |  | 6.2.1.Diligencia los resultados consolidados de la efectividad para este proyecto o iniciativa:
Estructural
Procesos
Tecnológico
Cultural

## Clasificacion y viabilidad (hidden)
| HOJA DE RUTA GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | Fecha: | 30-04-2025
[5 empty] | Versión: | 3
[5 empty] | Código: | DPI-FO-08
2.CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO O INICIATIVA (Alto, Medio, Bajo) | 2. Clasificación de proyecto
No todos los cambios son iguales, y por eso es importante identificar el nivel de complejidad que puede tener tu proyecto o iniciativa. ¿Es un cambio pequeño pero significativo? ¿O uno que transforma procesos y estructuras clave? Aquí definiremos si estamos ante un cambio de baja, media o alta complejidad, lo cual nos permitirá ajustar el enfoque de gestión del cambio a lo que realmente se necesita.
Criterios |  |  |  | RESPUESTA | PESO | PUNTAJE
2.1. PLAN DE TRABAJO |  | 2.1.1 ¿El proyecto o inicativa de cambio cuenta con un plan de trabajo,con actividades, responsables y fechas para su ejecución? (En caso de reponder "Si", adjuntelo a la solicitud) |  | 0 | 25% | 0%
2.2. USO DE METODOLOGÍAS |  | 2.2.1 ¿El proyecto o inicativa de cambio cuenta con una base metodológica y/o normativa para llevar a cabo la implementación? (por ejemplo: ISO, BPM, Guías DAFP, guías externas, entre otros) |  | 0 | 10% | 4%
|  | 2.2.1.1 ¿Cuál es la metodología y/o normativa? |  | 0
|  | 2.2.2 ¿Se tiene una fecha límite para la implementación? |  | 0
|  | 2.2.2.1 ¿Cuál es la fecha límite? |  | 0
|  | 2.2.3 ¿La implementación de la normativa o metodología es obligatoria o voluntaria? |  | 0
|  | 2.2.4 ¿Es una apuesta de la alta Dirección? |  | 0
|  | 2.2.5. ¿Se cuenta con los recursos suficientes para implementar el proyecto o iniciativa? | Recursos humanos | 0
|  |  | Recursos financieros | 0
|  |  | Recursos tecnológicos | 0
2.3. URGENCIA/PRIORIDAD |  | 2.3.1 ¿En cuanto tiempo estima que se iniciará la implementación del proyecto o iniciativa de cambio? |  | 0 | 15%
2.4. IMPACTO EN LAS PERSONAS (ALCANCE) |  | 2.4.1 ¿Quiénes son los impactados o involucrados con el proyecto o iniciativa de cambio? |  | 0 | 25% | 0%
|  | Impactados- Directos |  | 0 | 17.5%
|  | Involucrados-Indirectos |  | 0 | 7.5%
|  | No impactado |  | 0
2.5 RIESGOS |  | 2.5.1. Se tienen identificado las consecuencias potenciales de no implementar el cambio |  | 0 | 8% | 0%
|  | 2.5.2 Describe brevemente ¿Cuáles son las consecuencias potenciales que implica no implementar el cambio? (La consecuencias potenciales son posibles efectos positivos o negativos que pueden impactar los procesos o los productos y/o servicios de la entidad. |  | 0
2.6. IMPLICA PRUEBAS |  | 2.6.1 ¿Implica un periodo de transición o pruebas piloto antes de su implementación total? |  | 0 | 12% | 0%
2.7 GRADO DE INNOVACIÓN |  | 2.6.1 ¿Qué tan innovador considera que es el proyecto o iniciativa de cambio? |  | 0 | 5%
|  |  |  | PONDERADO |  | 4%
|  |  |  | COMPLEJIDAD |  | BAJA
|  |  | COMPLEJIDAD | ALTA |  | 67%- 100%
|  |  |  | MEDIA |  | 34% - 66%
|  |  |  | BAJA |  | 0 - 33%
3. VIABILIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA
Criterios |  |  |  | RESPUESTA | PESO | PUNTAJE
3.1 DURACIÓN |  | 3.1.1 Duración estimada para implementar acciones de gestión del cambio, antes de la implementación (DURACIÓN) |  | 0
3.1. PLAN DE TRABAJO |  | 2.1.1 ¿El proyecto o inicativa de cambio cuenta con un plan de trabajo,con actividades, responsables y fechas para su ejecución? (En caso de reponder "Si", adjuntelo a la solicitud) |  | 0
3.1. CLASIFICACIÓN |  | 2. Clasificación del proyecto |  | BAJA
3.2 GRADO DE RESISTENCIA ESPERADA |  | 3.2.1 ¿Qué tanto rechazo o preocupación anticipas para la implementación del proyecto? |  | 0 |  | -
|  | 3.2 Nivel ponderado de resistencia al cambio |  | 0 | 40% | 0%
3.3 CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL ESPECIFICA DE LA TEMÁTICA DEL PROYECTO |  | 3.3.1 ¿La entidad tiene experiencia y madurez en procesos de cambio? *Espacio diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación OAP | Estructural | Baja
|  |  | Procesos | Media
|  |  | Tecnológico | Media
|  |  | Cultural | Alta
3.4 NECESIDAD DE FORMACIÓN |  | 3.4.1 ¿Qué nivel de esfuerzo se requiere en formación (entrenamientos, capacitaciones, entre otros), para la implementación del proyecto o iniciativa? |  | 0 | 15%
3.5 NECESIDAD DE COMUNICACIÓN |  | 3.5.1 ¿Qué nivel de esfuerzo se requiere en comunicación, para la implementación del proyecto o iniciativa? |  | 0 | 15%
3.6 COMENTARIOS ADICIONALES (Espacio para agregar cualquier comentario relevante sobre el cambio, como necesidades de formación, recursos adicionales, entre otros) |  | 0
|  |  |  | PONDERADO |  | 0
|  |  |  | VIABILIDAD |  | NO VIABLE
VIABLE
NO VIABLE

## b. Plan de gestión del cambio
|  | HOJA DE RUTA GESTIÓN DEL CAMBIO | [29 empty] | Fecha: | 30-04-2025
[32 empty] | Versión: | 3
[32 empty] | Código: | DPI-FO-08
PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
PROYECTO
OBJETIVO
ROLES | LÍDER DEL PROYECTO O INICIATIVA DE CAMBIO
PROMOTOR DE CAMBIO
REPRESENTANTE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
JEFE DE OFICINA O SUBDIRECTOR
FECHA INICIO DEL PLAN | [10 empty] | Sin empezar
FECHA FIN DEL PLAN | [10 empty] | En proceso
Finalizado
PLANEACIÓN | [21 empty] | SEGUIMIENTO
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | APOYO | PÚBLICO OBJETIVO | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR | CALCULO DEL INDICADOR | META | ESTADO | CRONOGRAMA | [9 empty] | 2025-01-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-05-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-11-01
[12 empty] | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance cualitativo | Avance cuantitativo (%) | Avance cualitativo | Avance cuantitativo (%) | Avance cualitativo | Avance cuantitativo (%) | Avance cualitativo | Avance cuantitativo (%) | Avance cualitativo | Avance cuantitativo (%) | Avance cualitativo | Avance cuantitativo (%)
1. Comunicación
1 | [10 empty] | Sin empezar
2 | [10 empty] | Sin empezar
3 | [10 empty] | Sin empezar
4 | [10 empty] | Sin empezar
5 | [10 empty] | Sin empezar
2. Entrenamiento
6 | [10 empty] | Sin empezar
7 | [10 empty] | Sin empezar
8 | [10 empty] | Sin empezar
9 | [10 empty] | Sin empezar
10 | [10 empty] | Sin empezar
3. Sostenibilidad
11 | [10 empty] | Sin empezar
12 | [10 empty] | Sin empezar
13 | [10 empty] | Sin empezar