## 11. Servicio Al Ciudadano
|  |  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG | [28 empty] | Fecha: |  | 7/11/2024
[32 empty] | Versión: |  | 1
[32 empty] | Código: |  | DPI-FO-49
POLITICA DE GESTIÓN- MIPG: |  |  |  | Servicio Al Ciudadano
OBJETIVO DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Mejorar el relacionamiento con los grupos de valor de la ANLA atendiendo de manera oportuna y con calidad los diferentes requerimientos y garantizando sus derechos y deberes en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | En atención a los resultados obtenidos en la Política de Servicio a las Ciudadanías en el FURAG 2024, y teniendo en cuenta el horizonte institucional hacia el año 2026 —marcado por el cambio de gobierno y la necesidad de fortalecer la gobernanza y la continuidad de las acciones— se identificaron acciones estratégicas orientadas a fortalecer el relacionamiento con las ciudadanías, los actores sociales y grupos de valor, con el fin de fortalecer una ética de servicio centrada en las personas.
LÍDER DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana - Grupo de Relación Estado Ciudadanías
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP): |  |  |  | V1: Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 15 de diciembre de 2025 V2: Se aprueba en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 21 de enero de 2026 los siguientes ajustes: Para la acción 1 se incluye el alcance actores sociales. Para la actividad 1.1 se incluye el alcance de los grupos de valor y se agregan los verbos identificar, priorizar, aprobar, se incluye el acta del CIGD como producto, se ajusta la fecha de inicio de 15/01/226 a 02/02/2026 y fecha de finalización de 31/07/2026 a 30/09/2026. Se incluye el alcance de grupos de valor para las actividades 1.2, 1.3 y 1.4. Para la actividad 1.3 se relaciona el código del documento mencionado en el producto con el cual se identifica en GESPRO. Para la actividad 2.1 se ajusta fecha de inicio de 26/01/2026 a 02/02/2026 y adicionalmente se ajusta la fecha de finalización de 31/03/2026 a 30/04/2026. Para la actividad 2.2 se ajusta la fecha de inicio de 26/01/2026 a 04/05/2026. Para la actividad 3.1 se incluye a la OAP como dependencia de apoyo. Se incluye la actividad 7.1 V3: Se aprueba en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño asincrónico del 24 de marzo al 31 de marzo de 2026 los siguientes ajustes: 1. Se aprueba la eliminación de la actividad 1.2 Elaborar el plan de acción de relacionamiento 2027 con grupos de valor y actores sociales que interactúan con ANLA con base en los resultados de la caracterización. 2. Para la actividad 1.1 que en el nuevo plan pasa a ser 2.1 se ajusta la meta de 1 a 100% 3. La actividad anteriormente contemplada como 6.1 pasa a ser 4.1 se modifica su alcance en la actividad y en la meta de 100% a 12 4. Se incluye la actividad 1.1, 2.2, 3.1, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2 y 8.3 Asimismo, preliminarmente el 19 de marzo de 2026, la Oficina Asesora de Planeación viabiliza los siguientes ajustes que iniciarían su aplicabilidad una vez se aprobarán por el CIGD: 5. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 1.1 a 2.1 adicionalmente se viabiliza la solicitud de inclusión del Plan de trabajo con evidencias de seguimiento en el producto y el ajuste en la fecha de finalización pasando de 30/09/2026 a 31/08/2026. 6. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 1.4 a 13.1 y se viabiliza a su vez el ajuste en la fecha de inicio pasando de 19/01/2026 a 16/02/2026. 7. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 6.1 a 4.1 y se viabiliza ajuste en la fecha de finalización pasando de 31/12/2026 a 16/12/2026. 8. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 1.3 a 9.1 asimismo se viabiliza ajuste en la fecha de finalización pasando de 02/06/2026 a 30/06/2026 y ajuste en la fecha de inicio pasando de 02/02/2026 a 06/04/2026. 9. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 2.1 a 11.2. 10. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 2.2 a 11.2. 11. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 3.1 a 10.1 12. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 3.2 a 10.2. 13. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 3.3 a 10.3 14. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 3.4 a 10.4. 15. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 4.1 a 12.1. 16. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 4.2 a 12.2. 17. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 4.3 a 12.3. 18. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 5.1 a 7.1. 19. Ajuste en el consecutivo de la actividad pasando de 7.1 a 14.1
DIMENSIÓN No.: |  |  |  | Dimensión No. 3 Gestión con valores para resultados | [6 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1 | 6% | Diagnóstico y planeación estratégica del servicio Elaborar la estrategia de servicio al ciudadano | 100% | 1.1 Formular la estrategia de Servicio al Ciudadano, tomando como base el plan de acción de la política de servicio al ciudadano, y adaptándolo acorde a lo indicado en la Circular 100-004-2026 de Función Pública | 100% | Plan de acción de la estrategia de Servicio Al Ciudadano aprobado | 2026-02-12 | 2026-03-31 | SMPCA- Grupo Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
2 | 10% | Diagnóstico y planeación estratégica del servicio Caracterizar los grupos de valor | 50% | 2.1 Identificar, priorizar, aprobar, elaborar y publicar la Caracterización de grupos de valor y actores sociales que interactúan con ANLA | 100% | Plan de trabajo con evidencias de seguimiento Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño Informe de caracterización de grupos de valor y actores sociales elaborado y publicado. | 2026-02-02 | 2026-08-31 | SMPCA- Grupo Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 0% |  | 27.14% |  |  |  | 0% |  | 70.48% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 50% | 2.2 Gestionar mesas de trabajo para integrar los resultados de la caracterización de grupos de valor en los instrumentos de planeación institucional: MIPG, PAI, PEI, etc. | 2 | Actas de la mesas de trabajo y listados de asistencia. | 2026-09-01 | 2026-12-31 | SMPCA- Grupo Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 23.97% | [5 empty] | 100%
3 | 6% | Diagnóstico y planeación estratégica del servicio Diagnosticar el estado del servicio al ciudadano | 100% | 3.1 Realizar el autodiagnóstico del servicio al ciudadano | 1 | Autodiagnóstico realizado | 2026-08-03 | 2026-09-03 | SMPCA- Grupo Relación Estado Ciudadanías | N/A |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
4 | 6% | Talento humano idóneo y suficiente Mejorar y fortalecer las competencias del personal de la entidad referente a servicio y relacionamiento con la ciudadania | 100% | 4.1 Gestionar, realizar y/o acompañar las capacitaciones definidas en el Plan Institucional de Capacitaciones dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía | 12 | Plan Institucional de Capacitación Aprobado Presentaciones y Listados de Asistencia de las capacitaciones realizadas sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía | 2026-01-02 | 2026-12-16 | SAF- Grupo Gestión Humana | SMPCA- Grupo Relación Estado Ciudadanías |  |  |  | 0% |  | 25.29% |  |  |  | 0% |  | 51.44% |  |  |  | 0% |  | 77.87% |  |  |  | 0% |  | 100%
5 | 6% | Talento humano idóneo y suficiente Identificar la suficiencia del talento humano para el servicio a las ciudadanías | 100% | 5.1 Formular y realizar seguimiento al Plan de acción de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos en el cual se relacione una actividad relacionada con la actualización del análisis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados. | 100% | Plan de acción de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos aprobado Seguimiento y evidencias de la actividad de análisis de carga | 2026-01-02 | 2026-12-15 | SAF- Grupo Gestión Humana | SMPCA- Grupo Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 0% |  | 25.36% |  |  |  | 0% |  | 51.59% |  |  |  | 0% |  | 78.1% |  |  |  | 0% |  | 100%
6 | 6% | Talento humano idóneo y suficiente Promover la apropiación del Código de Integridad | 100% | 6.1 Formular y realizar seguimiento al plan de acción de la política de integridad en el cual se relacionen actividades que promuevan la apropiación del Código de Integridad, valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | 100% | Plan de acción de la política de Integridad aprobado Seguimiento y evidencias de las actividades que promuevan la apropiación del Código de Integridad, valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | 2026-01-02 | 2026-12-18 | SAF- Grupo Gestión Humana | Todas las dependencias |  |  |  | 0% |  | 25.14% |  |  |  | 0% |  | 51.14% |  |  |  | 0% |  | 77.43% |  |  |  | 0% |  | 100%
7 | 6% | Talento humano idóneo y suficiente Reconocer, incentivar y estimular la labor desarrollada por los servidores que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | 100% | 7.1 Reconocer a colaboradores destacados en el fortalecimiento del relacionamiento con las ciudadanías. | 3 | Soporte de reconocimientos | 2026-04-06 | 2026-12-31 | SMPCA- Grupo Relación Estado Ciudadanías | SAF- Grupo Gestión Humana Grupo de Comunicaciones |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 31.6% |  |  |  | 0% |  | 65.8% |  |  |  | 0% |  | 100%
8 | 10% | Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías Validar el cumplimiento de estándares y directrices para la publicación de información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos en Colombia | 33% | 8.1 Formular y realizar seguimiento al plan de acción de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción en el cual se relacionen actividades que permitan validar el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 | 100% | Plan de acción de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción Seguimiento y evidencias de las actividades que permitan validar el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | SMPCA- Grupo Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 0% |  | 24.24% |  |  |  | 0% |  | 49.31% |  |  |  | 0% |  | 74.66% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 33% | 8.2 Actualizar el protocolo de atención al ciudadano en el menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad | 100% | Soporte del Protocolo de atención al ciudadano en el menú de atención y servicio al ciudadano actualizado | 2026-04-06 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo Relación Estado Ciudadanías Grupo Comunicaciones | N/A | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.6% | [5 empty] | 65.8% | [5 empty] | 100%
|  |  | 34% | 8.3 Socializar la carta de trato digno a través de los canales autorizados por la ANLA | 1 | Soporte de socialización de la carta de trato digno | 2026-05-06 | 2026-06-30 | SMPCA - Grupo Relación Estado Ciudadanías Grupo Comunicaciones | N/A | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
9 | 6% | Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía | 100% | 9.1 Actualizar el procedimiento de caracterización de grupos de valor que interactúan con ANLA | 1 | Procedimiento de Caracterización de grupos de valor AC-PR-05 actualizado en GESPRO y socializado | 2026-04-06 | 2026-06-30 | SMPCA - Grupo Relación Estado Ciudadanías SMPCA - Grupo Gestión y Seguimiento PQRSD | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
10 | 11% | Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías Gestionar los PQRSD | 25% | 10.1 Desarrollar mesas de trabajo con el fin de realizar la revisión del servicio al ciudadano enfocada en la gestión de PQRSD, para identificar necesidades de mejora y definir acciones de optimización del proceso. | 3 | Actas de la mesa de trabajo y listados de asistencia. | 2026-03-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | "SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación " |  |  |  | 0% |  | 9.539% |  |  |  | 0% |  | 39.47% |  |  |  | 0% |  | 69.74% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 25% | 10.2 Elaborar y publicar los Informes de gestión de PQRSD trimestrales que incluya la información estadística de tipificación que permita generar el aplicativo ANLA responde. | 4 | Informes de gestión de PQRSD (Elaborados y Publicados) | 2026-01-15 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | Grupo Comunicaciones | [5 empty] | 21.43% | [5 empty] | 47.43% | [5 empty] | 73.71% | [5 empty] | 100%
|  |  | 25% | 10.3 Socializar los Informes de gestión a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | Soporte de Socialización (Acta y/o correo) Presentación | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 17.17% | [5 empty] | 44.58% | [5 empty] | 72.29% | [5 empty] | 100%
|  |  | 25% | 10.4 Realizar seguimientos semanales a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs. | 48 | Respuesta correos electrónicos (Seguimientos a tiempos) Base de seguimientos | 2026-01-13 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | N/A | [5 empty] | 21.88% | [5 empty] | 47.73% | [5 empty] | 73.86% | [5 empty] | 100%
11 | 7% | Actualizar e implementar la estrategia de Lenguaje Claro | 10% | 11.1 Actualizar la estrategia de Lenguaje Claro en GESPRO | 1 | Estrategia de lenguaje claro actualizada, publicada en GESPRO y socializada | 2026-02-02 | 2026-04-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | No aplica |  |  |  | 0% |  | 65.52% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 90% | 11.2 Implementar el plan de trabajo de la Estrategia de Lenguaje Claro | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de trabajo de la estrategia de lenguaje claro y evidencias de seguimiento | 2026-05-04 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas (Equipo institucional de lenguaje claro) | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 23.65% | [5 empty] | 61.83% | [5 empty] | 100%
12 | 8% | Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana Evaluar la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | 34% | 12.1 Elaborar informes de resultados de la medición de la experiencia ciudadana (II semestre 2025 y I semestre 2026), tomando los resultados de la encuesta de satisfacción de trámites y servicios. | 2 | Informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana elaborados. | 2026-02-02 | 2026-09-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD |  |  |  | 0% |  | 23.75% |  |  |  | 0% |  | 61.67% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 33% | 12.2 Socializar a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana. | 2 | Soporte de Socialización (Acta y/o correo) Presentación | 2026-04-06 | 2026-12-28 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.95% | [5 empty] | 66.54% | [5 empty] | 100%
|  |  | 33% | 12.3 Consolidar y hacer seguimiento al plan de trabajo formulado por las dependencias, para mejorar la medición de la experiencia ciudadana. | 100% | Plan de acción de la política de Servicio Al Ciudadano aprobado y publicado Seguimiento y evidencias de la(s) actividad(es) referentes a la medición y socialización de la experiencia ciudadana | 2026-01-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo Relación Estado Ciudadanías | N/A | [5 empty] | 24.24% | [5 empty] | 49.31% | [5 empty] | 74.66% | [5 empty] | 100%
13 | 6% | Fortalecimiento de la relación con las ciudadanías Fortalecer el relacionamiento con grupos de valor y actores sociales en territorios con potencial de proyectos FNCER | 100% | 13.1 Implementar el plan de relacionamiento con grupos de valor y actores sociales en territorios con potencial de proyectos FNCER | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de relacionamiento con actividades para el 2026 y evidencias de seguimiento | 2026-01-19 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias |  |  |  | 0% |  | 20.52% |  |  |  | 0% |  | 46.82% |  |  |  | 0% |  | 73.41% |  |  |  | 0% |  | 100%
14 | 6% | Fortalecimiento de la relación con las ciudadanías Fortalecer la gestión ambiental y el relacionamiento ciudadano desde un enfoque de derechos humanos. | 100% | 14.1 Formular e implementar plan de acción correspondiente a la estrategia de DDHH con enfoques diferenciales para fortalecer la gestión ambiental y el relacionamiento ciudadano para la vigencia 2026 | 100% | Plan de acción con seguimiento y evidencias de la ejecución. | 2026-02-16 | 2026-12-15 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | No aplica |  |  |  | 0% |  | 14.24% |  |  |  | 0% |  | 44.37% |  |  |  | 0% |  | 74.83% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 100% | [9 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 18.46% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 49.15% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 78.09% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 100%