## Consolidado
N° | Componente | I SEGUIMIENTO |  | II SEGUIMIENTO |  | III SEGUIMIENTO |  | IV SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES
|  | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado
1 | Programa de Transparencia y Ética Pública
2 | Estrategia de Rendición de Cuentas
3 | Estrategia de Racionalización

## Plan de acción PTEP
#VALUE! | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2026 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Objetivo 2026: | Promover y fortalecer las acciones hacia la cultura de la legalidad, lucha contra la corrupción y la apertura a los grupos de valor.
Versiones | V1. Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 11/12/2025 V2. En el Comité Institucional de Gestión y desempaño realizado el día 29 de julio del 2026 se aprobaron los siguientes ajustes. 1. Componente Programático: Se ajusta en el tema de Campaña de difusión Lucha contra la Corrupción la meta y fecha de finalización de la actividad 4.1.1Formular mínimo (2) dos veces al año piezas o acciones comunicativas para la conmemoración del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. 2. Estrategia de Rendición de Cuentas: Se ajusta producto de la actividad 3.4 Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique. 3. Estrategia de Rendición de Cuentas: Se ajusta fecha de la actividad 3.7.2 Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo focalizado.
Nombre de la Estrategia | Tema | ítem | Peso de la Actividad | Peso por componente | Actividades | Meta | Producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026-III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
[12 empty] | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1. Administración de riesgos | 1.1.Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | 10% | 50% | Realizar capacitación de riesgos institucionales teniendo en cuenta la actualización de la Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas V7 de 2025 para su implementación en la entidad. | Una (1) Capacitación | * Listado de asistencia *Material utilizado | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2026-02-03 | 2026-04-30 |  |  |  | 0% |  | 65.12% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 1.1.2 | 10% |  | Formular e implementar el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), incluyendo la actualización de la politica de riesgos. | Un (1) Plan de Trabajo | * Plan de trabajo y evidencias | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de Procesos | 2026-02-17 | 2026-12-31 | [5 empty] | 13.25% | [5 empty] | 41.96% | [5 empty] | 70.98% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.3 | 10% |  | Coordinar y gestionar la consulta pública de los riesgos de la integridad -SIGRIP- en la página web de la entidad. | Una (1) consulta | Evidencias de consulta pública | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-12-18 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.4 | 10% |  | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los riesgos de corrupción | Tres (3)reportes | Reportes de monitoreo de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-04-21 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 27.56% | [5 empty] | 63.78% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.5 | 10% |  | Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos de corrupción | Dos (2) seguimientos | Seguimientos publicados en Menú de Transparencia | Oficina de Control Interno | Comunicaciones | 2026-05-02 | 2026-09-30 | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 39.07% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 1.2. Canales de denuncia | 1.2.1 | 15% |  | Diseñar e implementar un plan de difusión de comunicación y sensibilización de los Canales de denuncia | Una (1)Estrategia Implementada | Plan de difusión y evidencias | Oficina Control Disciplinario Interno | Comunicaciones | 2026-01-19 | 2026-12-18 | [5 empty] | 21.32% | [5 empty] | 48.65% | [5 empty] | 76.28% | [5 empty] | 100%
|  | 1.2.2 | 15% |  | Socializar los datos globales de las noticias disciplinarias recibidas por los canales de línea de ética a los miembros del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño | Dos (2) socializaciones | Material Utilizado | Oficina Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-23 | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 52% | [5 empty] | 100%
| 1.3. Debida diligencia | 1.3.1 | 20% |  | Documentar la debida diligencia del proceso de gestión contractual para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | Un (1) Manual publicado y socializado | Manual de Debida Diligencia Contractual | Subdirección Administrativa y Financiera / Grupo de Gestión contractual | Ninguno | 2026-02-16 | 2026-09-30 | [5 empty] | 19.03% | [5 empty] | 59.29% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
2. Redes de Articulación | 2.1 Redes de Articulación | 2.1.1 | 100% | 5% | Identificar las redes internas y externas en las que participe la ANLA | Un (1) Documento de Identificación de Redes | Documento de Identificación de Redes | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  |  |  | 0% |  | 38.51% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
3. Cultura de la legalidad Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | 20% | 40% | Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la información de la Procuraduría General de la Nación | Un (1) documento reporte del aplicativo de ITA administrado por la PGN | Documento reporte del aplicativo de ITA administrado por la PGN | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 3.1.2 | 20% |  | Diseñar e implementar un plan de difusión de comunicación y sensibilización sobre acceso a la información, accesibilidad y Ley de Transparencia 1712 del 2014. | Una (1)Estrategia de comunicación implementada | * Plan de difusión *Evidencias | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones | 2026-02-10 | 2026-12-31 | [5 empty] | 15.12% | [5 empty] | 43.21% | [5 empty] | 71.6% | [5 empty] | 100%
| 3.2. Diálogo y corresponsabilidad-Participación Ciudadana | 3.2.1 | 30% |  | Diseñar e implementar el Plan de trabajo para fortalecer el micrositio de veedurías ciudadnas en el Menú Participa. | Un (1) plan de trabajo implementado. | Documento de Plan de trabajo y evidencia de actualización en la página web. | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Participacion Ciudadana | 2026-03-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 9.836% | [5 empty] | 39.67% | [5 empty] | 69.84% | [5 empty] | 100%
| 3.3. Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.3.1 | 30% |  | Realizar dos (2) sesiones de capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública que permita dar a conocer el código de integridad y declaración de conflicto de interés. | Dos (2) sesiones de capacitación | Listados de asistencia y presentaciones | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Grupo de comunicaciones | 2026-03-02 | 2026-10-30 | [5 empty] | 11.98% | [5 empty] | 49.59% | [5 empty] | 87.6% | [5 empty] | 100%
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Campaña de difusión Lucha contra la Corrupción | 4.1.1 | 50% | 5% | Formular mínimo (2) dos veces al año piezas o acciones comunicativas para la conmemoración del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Tres (3) piezas | Piezas de comunicación socializadas | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-12-10 |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 56.17% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 4.2 Capacitación | 4.2.1 | 50% |  | Realizar una jornada de capacitación sobre Programa de Transparencia y Ética pública. | Una (1) capacitación | * Acta de la sesión * Listado de asistencia *Material utilizado | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 32.22% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 100% | [7 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 13.17% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 39.18% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 76.19% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 100%

## Estra Rendicion de Cuentas
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA | [6 empty] | #VALUE!
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Reto del proceso de rendición de cuentas | Objetivo General |  | Meta del reto |  | Indicador | Objetivos específicos |  | Plazo o período de la estrategia
[8 empty] | Desde | Hasta
Desarrollar espacios de diálogo,empleando los canales y los medios para el acceso a la información por parte de actores sociales, grupos de interés y grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional. | Consolidar una rendición de cuentas que permita la interlocución e incidencia por parte de actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en la gestión pública de la Entidad. |  | Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada. |  | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Divulgar información clara, completa, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional 2. Desarrollar los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por al ANLA 3. Promover la adquisición y el cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional en el marco de la rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por la ANLA |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2025 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
Elemento | Actividades |  | Acciones |  | Meta o producto | Responsable | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha programada | Ponderación de los elementos de la estrategia | Ponderación de las actividades de la estrategia | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
Elemento Información: acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional | 1.1. | #VALUE! |  |  | Un (1) informes de gestión de rendición de cuentas elaborado y divulgado a actores sociales, grupos de interés y grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Grupo de Relación de Estado Ciudadanías | 2026-05-04 | 2026-08-31 | 33.33% | 20% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 47.9% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 1.2. | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz a cargo de la ANLA y conforme a lo solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 1.2.1 | Elaborar el Informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz | Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-02-03 | 2026-03-31 |  | 20% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 1.3. | Fortalecer la entrega proactiva y en lenguaje claro de información relacionada con el proceso de rendición de cuentas | 1.3.1. | Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación de Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-04-30 |  | 20% | [5 empty] | 65.52% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.3.2. | Formular e implementar un plan de difusión del componente de comunicaciones para la entrega proactiva de información para cada una de las fases de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Plan de difusión del componente de comunicaciones formulado e implementado​ | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 20% | [5 empty] | 17.17% | [5 empty] | 44.58% | [5 empty] | 72.29% | [5 empty] | 100%
| 1.4. | Actualizar la información de Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad | 1.4.1 | Publicar y realizar seguimiento periódico al micrositio de rendición de cuentas de la ANLA | Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-05 | 2026-12-31 |  | 20% | [5 empty] | 23.61% | [5 empty] | 48.89% | [5 empty] | 74.44% | [5 empty] | 100%
Elemento diálogo: desarrollar espacios de diálogo que permitan la participación y retroalimentación entre la entidad y actores sociales, grupos de interés y grupos de valor sobre la gestión institucional | 2.1. | Consultar a los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  |  | Un (1) ejercicio de consulta a los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-07-31 | 33.33% | 50% |  |  |  | 0% |  | 19.21% |  |  |  | 0% |  | 79.47% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 2.2. | Llevar a cabo espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2.2.1. | Ejecutar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas llevados a cabo | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General | 2026-04-06 | 2026-08-31 |  | 50% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 57.82% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
Elemento responsabilidad: viabilizar propuestas de mejora a la gestión institucional presentadas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en los espacios de diálogo, adquirir e implementar compromisos a partir de éstas y hacerles seguimiento a su avance y cumplimiento. | 3.1. | Actualizar o conformar (según sea el caso) los equipos de rendición de cuentas de la entidad | 3.1.1. | Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad | Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Dirección General Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 33.33% | 7.692% |  |  |  | 0% |  | 65.52% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 3.1.2. | Conformar o actualizar (según sea el caso) el equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Un (1) equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas conformado o actualizado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | 2026-04-06 | 2026-08-31 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 57.82% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.2 | Divulgar ampliamente a nuestros grupos de valor información relacionada sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas | 3.2.1 | Estructurar e implementar un cronograma para la divulgación de información | Un (1) cronograma de divulgación de información sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas formulado e implementado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | 7.692% | [5 empty] | 38.51% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.3 | Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo líder de rendición de cuentas, a los equipos técnicos conformados para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad | 3.3.1 | Realizar una jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-03-02 | 2026-04-30 |  | 7.692% | [5 empty] | 49.15% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.2 | Realizar una jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-04-06 | 2026-05-29 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.3 | Realizar una jornada de sensibilización interna al equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-05-04 | 2026-07-31 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 64.77% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.4. | Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique |  |  | Una (1) matriz de viabilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente diligenciada con la programación de los compromisos adquiridos o la justificación de la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique, publicada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 23.97% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.5. | Hacer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | 3.5.1. | Realizar seguimiento trimestral a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) seguimientos realizados al avance de los compromisos de mejora | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | 2026-04-06 | 2026-12-31 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.6% | [5 empty] | 65.8% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.5.2. | Socializar al Comité Directivo los compromisos de mejora a la gestión institucional con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor viabilizados en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) correos electrónicos a Comité Directivo de los compromisos viabilizados | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-01 | 2026-12-18 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 26.85% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.5.3. | Socializar al Comité Directivo alertas sobre el avance de ejecución de los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) correos electrónicos a Comité Directivo con alertas a las que se de lugar | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | 2026-04-13 | 2026-12-31 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 29.77% | [5 empty] | 64.89% | [5 empty] | 100%
| 3.6. | Aplicar la encuesta de experiencia en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 3.6.1. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas | Dos (2) encuestas de experiencia aplicadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por la Entidad | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.87% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.6.2. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo de rendición de cuentas | [12 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 3.7. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | 3.7.1. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo institucional | Dos (2) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, correspondientes con cada de espacio de diálogo liderado por la Entidad | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.87% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.7.2. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo focalizado |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | 7.692% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 23.97% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[10 empty] | 100% |  | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 20.88% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 63.48% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 92.8% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 100%

## Estrategia Racionalización trám
| Nombre de la entidad: |  | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
| Sector administrativo: |  | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
| Departamento: |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  | Bogotá
[11 empty] | I SEGUIMIENTO | [8 empty] | II SEGUIMIENTO | [8 empty] | III SEGUIMIENTO | [8 empty] | IV SEGUIMIENTO
[11 empty] | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Seguimiento Oficina control interno
NO. | Tramites | Situación actual | Mejora A implementar | Tipo de Racionalización | Beneficio al ciudadano y/o Entidad | Evidencias del cumplimiento | Acción de racionalización | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsables | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones
1 | Prueba dinámica | El trámite de prueba dinámica actualmente presenta un alto volumen de PQRS y de solicitudes por la entrada en vigencia escalonada de la Resolución 762 de 2022, entre ellas las relacionadas con vehículos de uso fuera de carretera, desde la Entidad se están implementando una serie de medidas de carácter procedimental y administrativo para lograr la estabilización del trámite, sin embargo ante los cambios implementados, hace falta implementar instrumentos externos que permitan al público conocer el procedimiento y paso a paso de los distintos procesos de radicación para los distintos tipos de vehículos. | Elaborar la guía externa para la solicitud del Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) y Visto Bueno por Protocolo de Montreal | Administrativa | Claridad en el trámite mediante la estandarización y optimización de los procesos administrativos para que sean más fáciles de entender y menos complejos para los ciudadanos, evitando reprocesos y dando linea sobre la documentación a presentar. | Soporte de la publicación de la guía en la página web de la entidad y en GESPRO | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2026-01-23 | 2026-12-31 | SIPTA |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[12 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[12 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[12 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[12 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[12 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
NO. | Tramites | Situación actual | Mejora A implementar | Tipo de Racionalización | Beneficio al ciudadano y/o Entidad | Evidencias del cumplimiento | Acción de racionalización | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsables | I SEGUIMIENTO | [8 empty] | II SEGUIMIENTO | [8 empty] | III SEGUIMIENTO | [8 empty] | IV SEGUIMIENTO
[11 empty] | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Seguimiento Oficina control interno
2 | Sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | El trámite de sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), actualmente presenta un flujo alto de solicitudes y de consultas de PQRS teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Resolución 851 de 2022 que abarca un gran listado de tipo de fabricantes, importadores, ensambladores o remanufacturadores, de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo masivo que a partir de la entrada en vigencia de dicha normativa, ahora hacen parte del ámbito de aplicación. Ante la gran demanda, el tamaño de las solicitudes (colectivos) y lo ordenado por la Ley 1672 de 2013, Decreto 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022 se requiere de un desarrollo tecnológico que permita la radicación de las solicitudes dentro del aplicativo VITAL. | Desarrollo tecnológico para la radicación y procesamiento de datos dentro del aplicativo VITAL que abarque las etapas de evaluación, seguimiento y modificación para los Sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Tecnológica | Optimización y automatización del trámite que permite agilizar los procesos y procedimientos de radicación al usuario externo | Soporte de despliegue y funcionamiento del aplicativo en la plataforma VITAL | Automatización, digitalización y procesamiento de datos. | 1/23/2026 | 2027-12-31 | SIPTA | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones
[12 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[12 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[12 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[12 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[12 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[12 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0