## Consolidado
N° | Componente | I SEGUIMIENTO |  | II SEGUIMIENTO |  | III SEGUIMIENTO |  | IV SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES
|  | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado
1 | Plan de acción Estrategia de Lucha Contra la corrupción | 11.28% | 13.17%
2 | Estrategia de Rendición de Cuentas | 31.57% | 20.88%
3 | Estrategia de Racionalización | 20% | 0
| TOTAL AVANCE | 20.95% |  | 0% |  | 0% |  | 0%

## Plan de acción PTEP
#VALUE! | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2026 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Objetivo 2026: | Promover y fortalecer las acciones hacia la cultura de la legalidad, lucha contra la corrupción y la apertura a los grupos de valor.
Versiones | V1. Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 11/12/2025
Nombre de la Estrategia | Tema | ítem | Peso de la Actividad | Peso por componente | Actividades | Meta | Producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026-III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
[12 empty] | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1. Administración de riesgos | 1.1.Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | 10% | 50% | Realizar capacitación de riesgos institucionales teniendo en cuenta la actualización de la Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas V7 de 2025 para su implementación en la entidad. | Una (1) Capacitación | * Listado de asistencia *Material utilizado | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2026-02-03 | 2026-04-30 | E1.Correos electrónicos DAFP E2. Respuesta DAFP E3. Correos electrónicos DAFP y Secretaría de Transparencia | Se solicitó al DAFP y a la Secretaría de Transparencia, la capacitación de la actualización de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V7, mediante correos electrónicos enviados el 27/02/2026 (DAFP), dando respuesta el 04/03/2026 donde se menciona que la capacitación debe solicitar a la Secretaría de Transparencia. Se envía nueva solicitud el 18/03/2026 al DAFP y a la Secretaría de Transparencia), con radicado 20262060147472 | Se validan evidencias de solicitudes a entidades líderes de la gestión de riesgos en entidades públicas. Al no tener una respuesta definitiva, o una programación de la sesión se considera que el avance de la actividad es del 30%. | 10.6% | 30% | 65.12% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 1.1.2 | 10% |  | Formular e implementar el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), incluyendo la actualización de la politica de riesgos. | Un (1) Plan de Trabajo | * Plan de trabajo y evidencias | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de Procesos | 2026-02-17 | 2026-12-31 | E1. Listas de asistencia revisión PT E2. Plan de Trabajo formulado E3. Correo electrónico E4. Plan de trabajo con seguimiento | Se formuló plan de trabajo del sistema de gestión de riesgos para la integridad pública SIGRIP, el cual fue revisado con la profesional que lidera el PTEP (26/02/2026 y el 03/03/2027), y con el jefe de la OAP (24/03/2026), enviando por correo electrónico el 25/03/2026 la versión final. Adicionalmente se realizó seguimiento con un avance con corte al 25/03/2026 del 16% | Se validan evidencias aportadas del avance del plan de trabajo de implementación del SIGRIP, por lo cual se coincide en que el avance del 16%. |  | 16% | 13.25% | [5 empty] | 41.96% | [5 empty] | 70.98% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.3 | 10% |  | Coordinar y gestionar la consulta pública de los riesgos de la integridad -SIGRIP- en la página web de la entidad. | Una (1) consulta | Evidencias de consulta pública | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-12-18 | 2026-12-31 | E2. Plan de Trabajo formulado | No aplica reporte dado que la actividad inicia en diciembre de 2026 | Actividad inicio en el mes de diciembre |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.4 | 10% |  | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los riesgos de corrupción | Tres (3)reportes | Reportes de monitoreo de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-04-21 | 2026-12-31 | E3. Plan de trabajo con seguimiento | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | Actividad inicio en el mes de abril |  | 0% | 0% | [5 empty] | 27.56% | [5 empty] | 63.78% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.5 | 10% |  | Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos de corrupción | Dos (2) seguimientos | Seguimientos publicados en Menú de Transparencia | Oficina de Control Interno | Comunicaciones | 2026-05-02 | 2026-09-30 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | Actividad inicio en el mes de mayo |  | 0% | 0% | [5 empty] | 39.07% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 1.2. Canales de denuncia | 1.2.1 | 15% |  | Diseñar e implementar un plan de difusión de comunicación y sensibilización de los Canales de denuncia | Una (1)Estrategia Implementada | Plan de difusión y evidencias | Oficina Control Disciplinario Interno | Comunicaciones | 2026-01-19 | 2026-12-18 | E1_Estrategia de comunicación E2_Ronda N°461 E3_Correo historia IG ANLA | Durante el periodo se elaboró la estrategia de comunicación y sensibilización de los canales de denuncia, en el cual se incluyeron actividades relacionadas con: 1. divulgación de los canales de línea de ética (4 campañas), 2. sensibilizaciones a los Gestores Territoriales Ambientales (2 sesiones) y 3. socializaciones a la comunidad de la ANLA (2 sesiones), E1_Estrategia de comunicación. Respecto de la implementación de la estrategia se avanzó en la actividad 1 en la medida que se socializaron los canales de línea de ética a través del entérese en la ronda semanal E2_Ronda N°461y en las historias del instagram de la ANLA E3_Correo historia IG ANLA, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Se mejoran las evidencias y se establece un avance del 20% en las actividades. |  | 20% | 21.32% | [5 empty] | 48.65% | [5 empty] | 76.28% | [5 empty] | 100%
|  | 1.2.2 | 15% |  | Socializar los datos globales de las noticias disciplinarias recibidas por los canales de línea de ética a los miembros del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño | Dos (2) socializaciones | Material Utilizado | Oficina Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-23 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | Actividad inicio en el mes de julio |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 52% | [5 empty] | 100%
| 1.3. Debida diligencia | 1.3.1 | 20% |  | Documentar la debida diligencia del proceso de gestión contractual para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | Un (1) Manual publicado y socializado | Manual de Debida Diligencia Contractual | Subdirección Administrativa y Financiera / Grupo de Gestión contractual | Ninguno | 2026-02-16 | 2026-09-30 | E1. Documento borrador | Se avanza en la elaboración del manual para la debida diligencia contractual (Introducción, Objetivos, Alcance, Capítulo I - Generalidades). | Se valida la evidencias, y teniendo en cuenta el contenido propuesto y en contraste con el presentado, se establece un avance del 15%. |  | 15% | 19.03% | [5 empty] | 59.29% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
2. Redes de Articulación | 2.1 Redes de Articulación | 2.1.1 | 100% | 5% | Identificar las redes internas y externas en las que participe la ANLA | Un (1) Documento de Identificación de Redes | Documento de Identificación de Redes | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-02-02 | 2026-06-30 | E1. Memoria de Presentación a Coordinadora del Grupo de Instrumentos de Planeaciación E1.1 Presentación de la sesión Coordinadora del Grupo de Instrumentos de Planeación E2. Documento de sistematización de redes versión preliminar E3 Oficios enviados a entidad líderes de redes en las que participa ANLA | Durante el periodo se avanzó en realizar una presentación inicial a la Coordinadora del grupo de Instrumentos de Planeación de las redes internas y externas de ANLA según los lineamientos de la Secretaría de Transparencia en el 2025. Con la retroalimentación realizada en la sesión, se avanzó en el documento excel que recoge cada una de las redes internas y externas, y se enviaron oficios al Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Transparencia, con el objetivo de conocer el estado de dos redes externas líderadas por estas entidades. | Se valida el avance según la evidencias presentadas. | 50% | 50% | 38.51% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
3. Cultura de la legalidad Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | 20% | 40% | Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la información de la Procuraduría General de la Nación | Un (1) documento reporte del aplicativo de ITA administrado por la PGN | Documento reporte del aplicativo de ITA administrado por la PGN | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-09-01 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | Actividad inicio en el mes de mayo | 21.7% | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 3.1.2 | 20% |  | Diseñar e implementar un plan de difusión de comunicación y sensibilización sobre acceso a la información, accesibilidad y Ley de Transparencia 1712 del 2014. | Una (1)Estrategia de comunicación implementada | * Plan de difusión *Evidencias | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones | 2026-02-10 | 2026-12-31 | E6_pieza_de_invitacion_capacitacion E1_E5_piezas_de_comunicacion | Se realizaron dos 2 pieza de comunicaciones para dar a conocer el dereccho de acceso a la informacion, asimimo se dicto una capacitación sobre generalidades de la ley 1712 del 2014, con el fin de que los colaboradores de ANLA, apropien los términos en materia de garantías de derecho de acceso a la informacion. | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Dado que las piezas de comunicación sobre el derecho de acceso a la información no han sido divulgadas se establece un procentaje de avance del 20%. |  | 20% | 15.12% | [5 empty] | 43.21% | [5 empty] | 71.6% | [5 empty] | 100%
| 3.2. Diálogo y corresponsabilidad-Participación Ciudadana | 3.2.1 | 30% |  | Diseñar e implementar el Plan de trabajo para fortalecer el micrositio de veedurías ciudadnas en el Menú Participa. | Un (1) plan de trabajo implementado. | Documento de Plan de trabajo y evidencia de actualización en la página web. | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Participacion Ciudadana | 2026-03-01 | 2026-12-31 | E1_Evidencias de mesas de trabajo E_2 Evidencias actividad revisión contratos E3_Plan de Trabajo de control social | Se realizaron dos 2 mesas de trabajo con el fin de identificar a partir de la auditoria del ITA los puntos a fortalecer del menú de control social, es así como se decidió fortalecer los siguientes puntos: 1. Ejecucion de contratos (Ejecucion del contratos, Proyecto en ejecuccion y seguimiento, Proyectos de inversion, Informes de gestion ) 2. Objeto de la vigilancia 3. Informe de supervision o interventoria 4. Facilitar herramienta de evaluación 5. Registro de observaciónes de las veeduria Admeás se adelantóla revisión de contratos con control social | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Se recibe una nueva versión del plan de trabajo y se valida el avance del 9% de la actividad |  | 9% | 9.836% | [5 empty] | 39.67% | [5 empty] | 69.84% | [5 empty] | 100%
| 3.3. Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.3.1 | 30% |  | Realizar dos (2) sesiones de capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública que permita dar a conocer el código de integridad y declaración de conflicto de interés. | Dos (2) sesiones de capacitación | Listados de asistencia y presentaciones | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Grupo de comunicaciones | 2026-03-02 | 2026-10-30 | E1_piezas_comunicacion E2_Listado de Inscripción a la Sesión E3_Listado_de asistencia E4_presentacion | El 27 de marzo de 2026, se llevó a cabo la primera sesión de capacitación con el Departamento Administrativo con la Función Publica -DAFP- relacionada con la política de integridad, el código de integridad. | Se validan evidencias y avance reportado. Teniendo en cuenta que es una sesión con externo, no fue posible tener la presentación de la sesión. |  | 50% | 11.98% | [5 empty] | 49.59% | [5 empty] | 87.6% | [5 empty] | 100%
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Campaña de difusión Lucha contra la Corrupción | 4.1.1 | 50% | 5% | Formular mínimo (2) dos veces al año piezas o acciones comunicativas para la conmemoración del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Dos (2) piezas | Piezas de comunicación socializadas | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-11-13 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | Actividad inicio en el mes de julio | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 67.41% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 4.2 Capacitación | 4.2.1 | 50% |  | Realizar una jornada de capacitación sobre Programa de Transparencia y Ética pública. | Una (1) capacitación | * Acta de la sesión * Listado de asistencia *Material utilizado | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2026-09-01 | 2026-11-30 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en Septiembre de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en Septiembre de 2026 | Actividad inicio en el mes de septiembre |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 32.22% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 100% | [7 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 16.48% | 11.18% | 13.17% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 39.18% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 76.47% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 100%

## Estra Rendicion de Cuentas
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA | [6 empty] | #VALUE!
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Reto del proceso de rendición de cuentas | Objetivo General |  | Meta del reto |  | Indicador | Objetivos específicos |  | Plazo o período de la estrategia
[8 empty] | Desde | Hasta
Desarrollar espacios de diálogo,empleando los canales y los medios para el acceso a la información por parte de actores sociales, grupos de interés y grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional. | Consolidar una rendición de cuentas que permita la interlocución e incidencia por parte de actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en la gestión pública de la Entidad. |  | Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada. |  | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Divulgar información clara, completa, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional 2. Desarrollar los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por al ANLA 3. Promover la adquisición y el cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional en el marco de la rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por la ANLA |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2025 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
Elemento | Actividades |  | Acciones |  | Meta o producto | Responsable | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha programada | Ponderación de los elementos de la estrategia | Ponderación de las actividades de la estrategia | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
Elemento Información: acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional | 1.1. | Elaborar y divulgar informe de gestión de rendición de cuentas en lenguaje claro y formato accesible |  |  | Un (1) informes de gestión de rendición de cuentas elaborado y divulgado a actores sociales, grupos de interés y grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Grupo de Relación de Estado Ciudadanías | 2026-05-04 | 2026-08-31 | 33.33% | 20% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | Actividad inicia en el mes de Mayo | 39.8% | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  | 47.9% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 1.2. | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz a cargo de la ANLA y conforme a lo solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 1.2.1 | Elaborar el Informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz | Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-02-03 | 2026-03-31 |  | 20% | E1. Informe Acuerdo de Paz Nota: En esta evidencia se puede encontrar (Insumos, solicitud, revisiones e informe publicado) | (0) El 11 de febrero de 2026 se realizó la solicitud del informe de Acuerdo de Paz a las dependencias competentes, con el fin de atender este compromiso. En dicha solicitud se remitió la plantilla correspondiente para reportar los resultados de la vigencia 2025, el informe publicado de la vigencia 2024 y un documento en el cual se relacionaron las temáticas y las dependencias responsables. (1) El 12 de marzo, la profesional de la OAP encargada de la consolidación del informe remitió el insumo para revisión al jefe de la OAP y a la coordinadora del Grupo de Instrumentos de Planeación. El 18 de marzo se recibieron comentarios por parte de la coordinadora Jazmín Torres, los cuales fueron ajustados. Posteriormente, el 20 de marzo, el jefe de la OAP realizó la aprobación final. (2-3) En consecuencia, el 24 de marzo se solicitó al Grupo de Comunicaciones la publicación del informe, el cual fue publicado y socializado el mismo día a través del banner de la página web. | Se validan evidencias de construcción, consolidación, aprobación y publicación del Informe Acuerdo de Paz. Por lo cual se da por finalizado con un avance del 100% |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 1.3. | Fortalecer la entrega proactiva y en lenguaje claro de información relacionada con el proceso de rendición de cuentas | 1.3.1. | Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación de Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-04-30 |  | 20% | E1. Imagen Rendición de Cuentas | Se definió la imagen institucional para Rendición de Cuentas vigencia 2025. Se anexan las gráficas que dan cuenta de la imagen institucional para la rendición de cuentas, y se espera en el mes de abril cumplir con el diseño de las plantillas institucionales. | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Se validan los documentos definidos como la imagen institucional de la rendición de cuentas 2026. Al hacer falta las plantillas se valida un avance del 66% |  | 66% | 65.52% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.3.2. | Formular e implementar un plan de difusión del componente de comunicaciones para la entrega proactiva de información para cada una de las fases de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Plan de difusión del componente de comunicaciones formulado e implementado​ | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 20% | E2.Plan de Difusión RDC 2026 | Se definió el cronograma de difusión para las diferentes etapas de la Rendición de Cuentas, el cual ya inicio su ejecución, por lo cual se anexa en el mismos plan de difusión una hoja con los enlaces y capturas de pantalla que dan cuenta del avance en la ejecución de plan. | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Se valida evidencias y % de avance. |  | 15% | 17.17% | [5 empty] | 44.58% | [5 empty] | 72.29% | [5 empty] | 100%
| 1.4. | Actualizar la información de Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad | 1.4.1 | Publicar y realizar seguimiento periódico al micrositio de rendición de cuentas de la ANLA | Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-05 | 2026-12-31 |  | 20% | E1. Seguimiento_Bitacora E2. SeguimientoSecciónRDC-PrimerTrimestre-2026 | Se adjunta Bitacora y documento de seguimeinto del primer trimestre según lo planeado. En este sentido, se realizó la publicación de los siguientes documentos en la sección de Rendición de Cuentas de la ANLA para la vigencia 2026, cumpliendo con los tiempos estipulados por los equipos de trabajo: 1. Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 2. Enlace al Programa de Transparencia y Ética de lo Público 2026 3. Plan de difusión - Componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas 2026 4. Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de PAZ: enero a diciembre 2025 | Se validan evidencias y se encuentra que se ha avanzado en 4 publicaciones, por lo cual se estima un avance del 18% , dado el total 22 actividades contempladas en la bitacora. |  | 18% | 23.61% | [5 empty] | 48.89% | [5 empty] | 74.44% | [5 empty] | 100%
Elemento diálogo: desarrollar espacios de diálogo que permitan la participación y retroalimentación entre la entidad y actores sociales, grupos de interés y grupos de valor sobre la gestión institucional | 2.1. | Consultar a los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  |  | Un (1) ejercicio de consulta a los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-07-31 | 33.33% | 50% | E1. Diligenciamiento de la encuesta con corte a 25 de marzo E2. Evidencias de divulgación de los instrumentos a los grupos de valor con corte a 25 de marzo | Se dio inicio a la consulta de temas de interés y metodologías de diálogo el 18 de marzo, la cual irá hasta el 10 de abril. | Se valida la evidencia de socialización de consulta de temás de interes para la Rendición de cuentas. | 35% | 65% | 19.21% |  |  |  | 0% |  | 79.47% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 2.2. | Llevar a cabo espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2.2.1. | Ejecutar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas llevados a cabo | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General | 2026-04-06 | 2026-08-31 |  | 50% | E1. Cronograma propuesto | Se estableció el cronograma para el desarrollo de espacios de diálogo | Se valida como evidencia la programación de los dos eventos/espacios de Rendiciónd e cuentas en ANLA . |  | 5% | 0% | [5 empty] | 57.82% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
Elemento responsabilidad: viabilizar propuestas de mejora a la gestión institucional presentadas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en los espacios de diálogo, adquirir e implementar compromisos a partir de éstas y hacerles seguimiento a su avance y cumplimiento. | 3.1. | Actualizar o conformar (según sea el caso) los equipos de rendición de cuentas de la entidad | 3.1.1. | Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad | Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Dirección General Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 33.33% | 7.692% | E1. Oficios de solicitud de delegación E2. Oficios de respuesta con delegación E3. Consolidado de miembros del Equipo | Se conformó el Equipo Líder de Rendición de Cuentas 2026 de la ANLA. | Se validan las evidencias por las que se conforma el Equipo líder de la Rendición de cuentas. | 19.9% | 100% | 65.52% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 3.1.2. | Conformar o actualizar (según sea el caso) el equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Un (1) equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas conformado o actualizado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | 2026-04-06 | 2026-08-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | Actividad inicia en el mes de Abril |  | 0% | 0% | [5 empty] | 57.82% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.2 | Divulgar ampliamente a nuestros grupos de valor información relacionada sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas | 3.2.1 | Estructurar e implementar un cronograma para la divulgación de información | Un (1) cronograma de divulgación de información sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas formulado e implementado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | 7.692% | E1. Cronograma formulado con avances con corte a 25 de marzo | Se formuló e inició la divulgación de información conforme al cronograma acordado. | Se valida el avance a través de lo establecido en el cronograma de divulgación. |  | 28.75% | 38.51% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.3 | Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo líder de rendición de cuentas, a los equipos técnicos conformados para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad | 3.3.1 | Realizar una jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-03-02 | 2026-04-30 |  | 7.692% | E1. Citación preliminar de Gestión Humana a la jornada del 09 de abril E2. Presentación | Se programó, en el marco el PIC, la jornada de sensibilización para el 09 de abril. Igualmente, se elaboró la presentación para el espacio. | Se valida la gestión asociada a la realización de la sensibilización. Sin embargo, dado que no se ha realizado -que es le producto- se considera que el avance es del 30% |  | 30% | 49.15% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.2 | Realizar una jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-04-06 | 2026-05-29 |  | 7.692% | E1. Listado de asistencia E2. Presentación | Se llevó a cabo la sensibilización al Equipo Líder el 16 de marzo. | Se validan las evidencias de realización de la sensibilización al Equipo líder de rendición de cuentas. |  | 100% | 0% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.3 | Realizar una jornada de sensibilización interna al equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-05-04 | 2026-07-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | Actividad inicia en el mes de Mayo |  | 0% | 0% | [5 empty] | 64.77% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.4. | Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique |  |  | Dos (2) matrices de vialibilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente diligenciada con la programación de los compromisos adquiridos o la justificación de la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique, publicada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | 7.692% | E3.5.1.1 Alertas | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | [5 empty] | 23.97% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.5. | Hacer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | 3.5.1. | Realizar seguimiento trimestral a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) seguimientos realizados al avance de los compromisos de mejora | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | 2026-04-06 | 2026-12-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | Aunque el seguimiento inicia en abril es importante resaltar que se realizaron alertas el 27 de enero y el 2 de marzo a las dependencias que aún cuentan con compromisos activos | Actividad inicia en el mes de abril |  | 0% | 0% | [5 empty] | 31.6% | [5 empty] | 65.8% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.5.2. | Socializar al Comité Directivo los compromisos de mejora a la gestión institucional con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor viabilizados en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) correos electrónicos a Comité Directivo de los compromisos viabilizados | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-01 | 2026-12-18 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en septiembrede 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en septiembre de 2026 | Actividad inicia en el mes de septiembre |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 26.85% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.5.3. | Socializar al Comité Directivo alertas sobre el avance de ejecución de los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) correos electrónicos a Comité Directivo con alertas a las que se de lugar | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | 2026-04-13 | 2026-12-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | Actividad inicia en el mes de abril |  | 0% | 0% | [5 empty] | 29.77% | [5 empty] | 64.89% | [5 empty] | 100%
| 3.6. | Aplicar la encuesta de experiencia en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 3.6.1. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas | Dos (2) encuestas de experiencia aplicadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por la Entidad | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | [5 empty] | 31.87% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.6.2. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo de rendición de cuentas | [12 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 3.7. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | 3.7.1. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo institucional | Dos (2) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, correspondientes con cada de espacio de diálogo liderado por la Entidad | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | [5 empty] | 31.87% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.7.2. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo focalizado |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | [5 empty] | 31.87% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[10 empty] | 100% |  | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 31.57% | 31.57% | 20.88% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 63.68% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 92.8% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 100%
Note on Q9: Angelica Castillo:

## Estrategia Racionalización trám
| Nombre de la entidad: |  | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
| Sector administrativo: |  | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
| Departamento: |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  | Bogotá
[11 empty] | I SEGUIMIENTO | [8 empty] | II SEGUIMIENTO | [8 empty] | III SEGUIMIENTO | [8 empty] | IV SEGUIMIENTO
[11 empty] | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Seguimiento Oficina control interno
NO. | Tramites | Situación actual | Mejora A implementar | Tipo de Racionalización | Beneficio al ciudadano y/o Entidad | Evidencias del cumplimiento | Acción de racionalización | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsables | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones
1 | Prueba dinámica | El trámite de prueba dinámica actualmente presenta un alto volumen de PQRS y de solicitudes por la entrada en vigencia escalonada de la Resolución 762 de 2022, entre ellas las relacionadas con vehículos de uso fuera de carretera, desde la Entidad se están implementando una serie de medidas de carácter procedimental y administrativo para lograr la estabilización del trámite, sin embargo ante los cambios implementados, hace falta implementar instrumentos externos que permitan al público conocer el procedimiento y paso a paso de los distintos procesos de radicación para los distintos tipos de vehículos. | Elaborar la guía externa para la solicitud del Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) y Visto Bueno por Protocolo de Montreal | Administrativa | Claridad en el trámite mediante la estandarización y optimización de los procesos administrativos para que sean más fáciles de entender y menos complejos para los ciudadanos, evitando reprocesos y dando linea sobre la documentación a presentar. | Soporte de la publicación de la guía en la página web de la entidad y en GESPRO | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2026-01-23 | 2026-12-31 | SIPTA | SI | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Plan de trabajo | Se cuenta con PDT para esta acciona qiue responde a las preguntas del SUIT y a las necesidades de la mejora | 20 | SI | 20 | 20% | Ninguna |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[12 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[12 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[12 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[12 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[12 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
[15 empty] | 20 |  | 20 | 20% | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
NO. | Tramites | Situación actual | Mejora A implementar | Tipo de Racionalización | Beneficio al ciudadano y/o Entidad | Evidencias del cumplimiento | Acción de racionalización | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsables | I SEGUIMIENTO | [8 empty] | II SEGUIMIENTO | [8 empty] | III SEGUIMIENTO | [8 empty] | IV SEGUIMIENTO
[11 empty] | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Seguimiento Oficina control interno
2 | Sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | El trámite de sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), actualmente presenta un flujo alto de solicitudes y de consultas de PQRS teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Resolución 851 de 2022 que abarca un gran listado de tipo de fabricantes, importadores, ensambladores o remanufacturadores, de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo masivo que a partir de la entrada en vigencia de dicha normativa, ahora hacen parte del ámbito de aplicación. Ante la gran demanda, el tamaño de las solicitudes (colectivos) y lo ordenado por la Ley 1672 de 2013, Decreto 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022 se requiere de un desarrollo tecnológico que permita la radicación de las solicitudes dentro del aplicativo VITAL. | Desarrollo tecnológico para la radicación y procesamiento de datos dentro del aplicativo VITAL que abarque las etapas de evaluación, seguimiento y modificación para los Sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Tecnológica | Optimización y automatización del trámite que permite agilizar los procesos y procedimientos de radicación al usuario externo | Soporte de despliegue y funcionamiento del aplicativo en la plataforma VITAL | Automatización, digitalización y procesamiento de datos. | 1/23/2026 | 2027-12-31 | SIPTA | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones
[12 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Plan de trabajo | La acción cuenta con PDT para las vigencias 2026 y 2027. | 20 | SI | 20 | 20% | Ninguna |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[12 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[12 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[12 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[12 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[12 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
[15 empty] | 20 |  | 20 | 20% | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20%